**,INFORMACJA**

**Z REALIZACJI INWESTYCJI GMINY GÓRZNO**

**Z A I PÓŁROCZE 2013 R.**

**W I półroczu wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 149.023,30 zł. na plan 1.736.085,00 zł., co stanowi 8,6% planu wydatków majątkowych.**

Realizacja zadań:

1.**Modernizacja Promenady wokół jeziora Górznieńskiego-etap I cz. II**

 W okresie sprawozdawczym w drodze przetargu wybrano wykonawcę robót – Zakład

Budowlany „MELBUD” Bobrowniki. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu

30.04.2013 r., w której określono termin wykonania zadania do 31 lipca 2013 r.

 W okresie sprawozdawczym na zadanie poniesiono wydatki **43.972,48 zł**, w tym 41.785,48 zł, to kwota związana z wykupem gruntu.

**2.Budowa sieci wodociągowej Czarny Bryńsk**

Przeprowadzenie procedury przetargowej zaplanowano na II półrocze 2013 r. W II półroczu

 przewiduje się podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót, zakończenie i płatność

 nastąpi w roku 2014 r.

**3.Budowa punktu zlewnego na terenie tłoczni ścieków Górzno 1 oraz budowa kraty na**

 **terenie oczyszczalni ścieków Unifreeze w Miesiączkowie**

Zlecono opracowanie projektu na przedmiotowe zadanie. Wykonanie zadania w II półroczu

2013 r.

**4.Remont i rozbudowa plaży w Górznie**

 Przeprowadzenie procedury przetargowej i rozpoczęcie robót w II półroczu 2013 r.

**5.Przebudowa ul. Floriana w mieście Górzno w km 0+420-1+340, dł.0,920 km – projekt**

Zadanie zrealizowane za kwotę **40.174,88 zł,** wydatki dotyczyły przebudowy linii kablowej **(**usunięcie kolizji energetycznej).

**6.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody**

 Zadanie do wykonania w II półroczu 2013 r.

**7.Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie**

Opracowano aktualizację koncepcji rekultywacji składowiska w Miesiączkowie za kwotę **3.100,00zł**

**8.Budowa przelewu burzowego**

 Opracowano projekt na wykonanie zadania za kwotę **8.241,00 zł**. Podpisano umowę z wykonawcą

robót – Zakładem Wielobranżowym Usługowo- Produkcyjnym „FISZER” w Brodnicy. Zakończenie

 zadania lipiec 2013 r.

**9.Remont kapitalny mostu na Bachorzu**

Na przeprowadzenie remontu opracowano dokumentacje wraz z pozwoleniem wodno -

 prawnym za kwotę **3.075,00 zł**.

**10.Remont budynku Urzędu Gminy**

Zadanie do realizacji w II półroczu 2013 r.

**11.Remont dachu budynku OSP w Miesiączkowie**

Zadanie do realizacji w II półroczu 2013 r.

**12.Modernizacja drogi we wsi Fiałki**

Przeprowadzono procedury przetargowe związane z zakupem i transportem kruszywa. Zadanie

do realizacji w II półroczu 2013 r. – droga dofinansowywana ze środków FOGR.

**13.Budowa PSZOK-u**

Zadanie do realizacji w II półroczu 2013 r.

**14.Modernizacja chodników w Górznie**

Poniesione wydatki, to kwota **1.914,24 zł**., wykonanie ustalonych prac nastąpi w II półroczu 2013 r.

**15.Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Brodnicy.**

Zadanie do realizacji w II półroczu 2013 r.

**16.Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Górznie.**

Zadanie do realizacji w II półroczu 2013 r.

**17.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu**

 **tłocznego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie**

 W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano kwotę **48.545,70 zł.,** w tym koszty

 związane z podziałem działki. Wydatki w kwocie 29.481,19 zł dotyczą częściowego wykonania robót poprawkowych zgodnie z tym protokołem, nadzór inwestorski do ostatniej faktury.

**18.Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji**

 **Przestrzennej**

Zadanie do realizacji w II półroczu 2013 r.

Sporządził:

Jolanta Ślesińska